## WBS + Gantt
Project Manager Plan for EXE401_APP_PROJECT_WBS
Project Title | Project Manager Plan for EXE401_APP_PROJECT_WBS
Project Manager | Trương Minh Thắng
Company Name
Date | [8 empty] | Phase One |  |  |  |  | Phase Two |  |  |  |  | Phase Three | [6 empty] | Phase Four
WBS Number | Task Title | Task Detail | Task Owner | Task Owner | Start Date | Due Date | Duration | % of Task Complete | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3 | [6 empty] | Week 4
[9 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | R | F | M | T | W | R | F
1 | Khởi động dự án
1.1 | Phân tích yêu cầu | Thu thập yêu cầu người dùng | Bảo_VC | Thắng_TM | 2026-08-12 | 2055-03-15 | #NAME? | 100% | bar: Week 1 F
1.2 | Kiến trúc hệ thống | Flutter + python + AI Service | Bảo_VC | Thắng_TM | 1/0/1900 | 2055-03-16 | #VALUE! | 100
1.3 | Kiến trúc Flutter | Clean Architecture + Riverpod/Provider | Bảo_VC | Thắng_TM | 2055-03-15 | 2055-03-21 | 6 | 0%
1.4 | Kiến trúc Backend | Clean Architecture + CQRS + Repository | Bảo_VC | Thắng_TM | 2055-03-16 | 2055-03-22 | 6 | 0%
1.5 | Thiết kế Database | Mongodb | Bảo_VC | Thắng_TM | 2055-03-17 | 2055-03-22 | 5 | 0%
1.6 | Authentication | JWT + Refresh Token + Google Login(optional) | Bảo_VC | Thắng_TM | 2055-03-18 | 2055-03-22 | 4 | 0%
1.7 | API Gateway & Versioning | REST API v1 | Bảo_VC | Thắng_TM | 2055-03-23 | 2055-03-23 | 0 | 0%
2 | Backend (.NET 8)
2.1 | User Service | Đăng ký, đăng nhập, hồ sơ(optional) | Bảo_VC | Thắng_TM | 2055-03-23 | 2055-03-23 | 0 | 0% | bar: Week 1 F to Week 2 R
2.2 | Task Service | CRUD task, tag, priority | Bảo_VC | Thắng_TM | 2055-03-23 | 2055-03-23 | 0 | 100%
2.3 | Pomodoro Service | Session, focus, break | Bảo_VC | Thắng_TM | 2055-03-23 | 2055-03-23 | 0 | 200%
2.4 | Analytics Service | Thống kê thời gian, hiệu suất | Bảo_VC | Thắng_TM | 2055-03-23 | 2055-03-23 | 0 | 300%
2.5 | Notification Service | Push notification | Bảo_VC | Thắng_TM | 2055-03-23 | 2055-03-23 | 0 | 400%
2.6 | Calendar Integration | Google Calendar | Bảo_VC | Thắng_TM | 2055-03-23 | 2055-03-23 | 0 | 500%
2.7 | Weather Integration | API thời tiết | Bảo_VC | Thắng_TM | 2055-03-23 | 2055-03-23 | 0 | 600%
2.8 | Location Service | Xử lý location context | Bảo_VC | Thắng_TM | 2055-03-23 | 2055-03-23 | 0 | 700%
3 | AI Module
3.1 | Data & AI Service | Thu thập dữ liệu và xây dựng AI API,, Chunking, Embeding, | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 0%
3.2 | Productivity Coach | Gợi ý giờ làm việc và nghỉ ngơi | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 100%
3.3 | Adaptive Pomodoro | Điều chỉnh chu kỳ làm việc theo mức độ tập trung | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 200%
3.4 | Productivity Profile | Xây dựng hồ sơ năng suất cá nhân | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 300%
3.5 | Context-aware Recommendation | Gợi ý theo lịch, thời tiết và bối cảnh | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 400%
3.6 | Work Pattern Analysis | Phân tích hành vi và phát hiện trì hoãn | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 500%
3.7 | Predictive Scheduling | Tối ưu và dự đoán lịch làm việc | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 600%
3.8 | Burnout Detection | Phát hiện nguy cơ burnout và đưa ra khuyến nghị | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 700%
4 | Frontend Flutter
4.1 | Thiết lập project | Flutter + Clean Architecture | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 0%
4.2 | Authentication UI | Login, Register (optional) | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 100%
4.3 | Dashboard | Tổng quan năng suất | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 200%
4.4 | Task Management UI | Task, tag, priority | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 300%
4.5 | Pomodoro UI | Timer, session | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 400%
4.6 | Analytics UI | Biểu đồ, báo cáo | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 500%
4.7 | AI Insights UI | Hiển thị khuyến nghị AI | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 600%
4.8 | Settings | Cấu hình ứng dụng | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 700%
4.9 | Offline Support | Local cache | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 800%
5 | Testing
5.1 | Unit Test | Flutter & Backend | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 0%
5.2 | Integration Test | API + App | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 100%
5.3 | AI Model Validation | Đánh giá AI | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 200%
5.4 | Performance Test | Tải và tốc độ | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 300%
5.5 | Security Test | Auth, API | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 400%
5.6 | UAT | User Acceptance Test | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 500%
6 | Deployment
6.1 | CI/CD Backend | GitHub Actions | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 0%
6.2 | CI/CD Flutter | Build Android/iOS/Web | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 100%
6.3 | Docker | Container hóa | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 200%
6.4 | Cloud Deployment | Azure / AWS / GCP | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 300%
6.5 | Database Migration | EF Core Migration | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 400%
6.6 | Monitoring | Prometheus / Grafana | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 500%
Connect with hardware fimrware
| conect blutooth with pomodoro clock | Kết nối blutooth được với phần cứng
| app and hardware conect susscesfull | sử dụng được với phần cứng hiện tạt tốt
7 | Tài liệu & Bàn giao
7.1 | API Documentation | Swagger | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 0%
7.2 | Architecture Document | Kiến trúc hệ thống | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 100%
7.3 | User Manual | Hướng dẫn sử dụng | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 200%
7.4 | Deployment Guide | Hướng dẫn triển khai | Bảo_VC | Thắng_TM |  |  | 0 | 300%
Formulas:
Duration = DAYS([Due Date],X15[Start Date])
Duration = DAYS([Due Date],[Start Date])